Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Specifikace činností - požadavky na způsob zpracování

Zpracování zakázky „Pátá úplná aktualizace územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Nové Město na Moravě“ bude vycházet ze Čtvrté úplné aktualizace územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Nové Město na Moravě.

V termínu do 30.06.2020 bude zpracována část díla - verze pro potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti použitých údajů o území od poskytovatelů údajů s následujícím obsahem – vše v digitální verzi ve formátu *.pdf:

Grafická část

- Výkres hodnot území

- Výkres limitů využití území

- Výkres záměrů na změny v území

- Výkres problémů k řešení v ÚPD

Textová část

- Základní údaje

- Postup při zpracování územně analytických podkladů

- Rozbor udržitelného rozvoje – SWOT analýza v členění dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.

- Rozbor udržitelného rozvoje – vyhodnocení vyváženosti vztahu územních jednotek

- Tabulkové přílohy

Zpracování údajů o území týkajících se technické infrastruktury (sledované jevy č. 67 až č. 87 z přílohy č. 1 části A k vyhlášce ve smyslu požadavků z § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Každý údaj bude zpracován samostatně a bude obsahovat:

- textovou část (I., II. a III. oddíl pasportu údaje o území) ve formátu *.pdf

- grafickou část (zobrazení údaje o území ve stavu, v jakém byl poskytnut poskytovatelem údaje) ve formátu *.pdf

V průběhu zpracovávání této verze bude uskutečněn minimálně jeden výrobní výbor – nejpozději do 10.06.2020 (svolán zhotovitelem, zejména za účasti pořizovatele).

V termínu do 30.11.2020 bude ve smyslu požadavků poskytovatelů údajů uplatněných na základě výzvy k potvrzení správnosti, úplnosti a aktuálnosti použitých údajů o území zpracována konečná verze díla s následujícím obsahem v základním členění:

Datová část

- data (SHP) ve struktuře požadované příslušné verze datového modelu Hydrosoftu Veleslavín

- metadata (XML)

- pasporty poskytovatelů dat (PDF)

Grafická část

- Výkres hodnot území                       m 1:10 000

- Výkres limitů využití území              m 1:10 000

- Výkres záměrů na změny v území  m 1:10 000

- Výkres problémů k řešení v ÚPD    m 1:10 000

Textová část

- Základní údaje

- Postup při zpracování územně analytických podkladů

- Rozbor udržitelného rozvoje – SWOT analýza v členění dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.

- Rozbor udržitelného rozvoje – vyhodnocení vyváženosti vztahu územních jednotek

- Tabulkové přílohy

Datová část, grafická a textová část bude odevzdána v digitální podobě na nosiči DVD ve 2 vyhotoveních.

Ve 2 vyhotoveních v digitální podobě na nosiči DVD bude odevzdáno:

Zpracování údajů o území týkajících se technické infrastruktury (sledované jevy č. 67 až č. 87 z přílohy č. 1 části A k vyhlášce ve smyslu požadavků z § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Každý údaj bude zpracován samostatně a bude obsahovat:

- textovou část (I., II. A III. oddíl pasportu údaje o území) ve formátu *.pdf

- grafickou část (zobrazení údaje o území ve stavu, v jakém byl poskytnut poskytovatelem údaje) ve formátu *.pdf

V průběhu zpracovávání této verze bude uskutečněn minimálně jeden výrobní výbor – nejpozději do 10.11.2020 (svolán zhotovitelem, zejména za účasti pořizovatele).

Výchozí podklady dodané objednatelem

Níže uvedené podklady budou zhotoviteli předány nejpozději 2 týdny po podpisu smlouvy

- příslušná verze datového modelu Hydrosoftu Veleslavín

- data od poskytovatelů údajů, případná data z průzkumů území a z platných územně plánovacích dokumentací

- Čtvrtá úplná aktualizace územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Nové Město na Moravě v digitální verzi

v Novém Městě na Moravě	v ……..

dne                                                                       dne

……………………………………… 	……………………………

Stanislav Marek

místostarosta