## List1
příl.č.1
Projekční práce pro akci "Úpravy přechodů pro chodce v Novém Městě na Moravě"
Přehled termínů a cen
| ucelená část - fáze | termín dokončení ucelené části - fáze | cena ucelené části - fáze bez DPH (v Kč) | cena ucelené části - fáze s DPH (v Kč)
1 - DUR | zpracování DUR vč.IČ pro ÚR, podkladů, průzkumů, apod. | nejpozději do 12 týdnů od podpisu SoD
2 - DSP/DPS a DPS | zpracování DSP/DPS pro st.úpravy a DPS pro osvětl. vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr, plánu BOZP a výpočtů osvětlení vč.IČ pro SP pro SO 101 | nejpozději do 8 týdnů od nabytí PM ÚR
zpracování DSP/DPS pro st.úpravy a DPS pro osvětl. vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr, plánu BOZP a výpočtů osvětlení vč.IČ pro SP pro SO 102
zpracování DSP/DPS pro st.úpravy a DPS pro osvětl. vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr, plánu BOZP a výpočtů osvětlení vč.IČ pro SP pro SO 103
zpracování DSP/DPS pro st.úpravy vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr a plánu BOZP vč.IČ pro SP pro SO 104
3 - AD | autorský dozor pro SO 101 | v průběhu realizace SO
autorský dozor pro SO 102
autorský dozor pro SO 103
autorský dozor pro SO 104
|  |  | 0 | 0
v …………………………..
dne ……………………….
…………………………………………..
podpis, razítko
Note on D7: urad5: neplátce DPH vyplní tento sloupec a text "bez DPH" v úvodním řádku vymaže
Note on E7: urad5: neplátce DPH tento sloupec nevyplňuje