## Rozpočet
Položkový rozpočet
Název stavby: |  | NOVÉ MĚSTO NM, VRATISLAVOVO N. ČP.114 - MUZEUM
Název SO: |  | OPRAVA KROVU A VÝMĚNA KRYTINY - ZMĚNA Č.1
Datum zpracování : |  | 2016-04-11
Poř. |  |  |  |  | C E N A
číslo | Číslo |  | Měrná | Množství | dodávky |  | montáže |  | Jednotková | Celková
pol. | položky | Název položky | jednotka |  | jednotková | celkem | jednotková | celkem | hmotnost | hmotnost
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 11 | Přípravné a přidružené práce
1 | 110 00-0000 | Ochrana stavebních detailů (kamenné prvky,truhl. výrobky,dlažby...)-zakrytí PE fólií,obednění apod. | hod | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1/1 | 28300000 | Materiál pro ochranu stavebních detailů - PE fólie,geotextilie,prkna | celkem | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 110 00-0000 | Demontáž drobných přídavných prvků krovu - drobné hranolky,příložky,latě,prkna apod.) | hod | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 110 00-0000 | Zaměření a zaznanenání do pracovní dokumentace polohu střešních vikýřů a výlezů | hod | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 11 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3 | Svislé konstrukce
1 | 314 23-0000 | Doplnění zdiva komínů nad střechou z cihel pálených plných (C2) dl.290mm,malta vápenná (M1) | m3 | 0.594 |  |  |  | 0 | 1.8702 | 1.1109
2 | 316 38-0000 | Krycí želbeton deska s přesahem,C20/25,tl.60mm, vč.výztuže,bednění,odbednění | m2 | 2.52 |  |  |  | 0 | 0.2117 | 0.53348
3 | 314 23-0000 | Vysekání lokálně degradované cihly a náhrada novou cihlou pálenou plnou (C1),malta vápenná (M1) | kus | 40 |  |  |  | 0 | 0.015 | 0.6
4 | 310 23-0000 | Dozdívka konzoly ve zdivu nadzákladovém,do 1m2, cihlami pálenými plné (C1),malta vápenná (M1) | m3 | 0.36 |  |  |  | 0 | 1.7545 | 0.63162
5 | 310 23-0000 | Úprava koruny zdiva (dozdění)-cihly pálené plné (C1),malta vápenná (M1) | m3 | 0.135 |  |  |  | 0 | 1.7545 | 0.23686
6 | 310 23-0000 | Doplnění nadzáklad zdiva-cihly pálené plné (C1), malta vápenná (M1) | m3 | 4.8 |  |  |  | 0 | 1.7545 | 8.4216
7 | 310 00-0000 | Přezdění zdiva římsového-cihly pálené plné (C1), malta vápenná (V1) | m2 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 310 00-0000 | D+M výplň trhlin zdiva do 5 mm maltou Terraco inj | m | 10 |  |  |  | 0 | 0.001 | 0.01
9 | 310 00-0000 | D+M výplň trhlin zdiva nad 5mm maltou Hasit 666 | m | 10 |  |  |  | 0 | 0.002 | 0.02
|  | 3 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 11.5645
| 4 | Vodorovné konstrukce
1 | 413 23-1231 | Zazdívka zhlaví strop trámů průřez nad 400cm2 | kus | 40 |  |  |  | 0 | 0.08235 | 3.294
|  | 4 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3.294
| 61 | Úprava povrchů vnitřní
1 | 613 32-0000 | Omítka vnitřních pilířů nanášená ručně 1-vrstvá, hladká,malta vápenná (M2),zatřená dřev.hladítkem | m2 | 79.38 |  |  |  | 0 | 0.0154 | 1.2225
2 | 613 32-0000 | Doplnění omítky malých ploch pilířů jednovrstvá hladká,plocha do 1m2,malta vápenná (M2) | kus | 3.06 |  |  |  | 0 | 0.0382 | 0.11689
|  | 61 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.3393
| 62 | Úprava povrchů vnější
1 | 622 32-0000 | Omítka malých ploch stěn 2-vrstvá štuková, plocha do 1,0m2,malta vápenná (M2+M3) | kus | 21.2 |  |  |  | 0 | 0.0415 | 0.8798
2 | 622 61-0000 | Nátěr vnějších stěn malých ploch vápenný trojnásobný,probarvený,provedený ručně | m2 | 21.2 |  |  |  | 0 | 0.0006 | 0.01272
|  | 62 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.89252
| 721 | ZTI - kanalizace
1 | 721 00-0000 | Revize lapačů splavenin-zaústění dešťových svodů | kus | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0,000
|  | 721 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 74 | Elektroinstalace, hromosvod
1 | 740 00-0000 | Demontáž hromosvodu - viz příloha č.04 | celkem | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0,000
2 | 740 00-0000 | D+M hromosvod,revize - viz příloha č.05 | kompl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0,000
|  | 74 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské
1 | 762 34-2811 | Demontáž laťování střech z latí do 220mm | m2 | 533.2 |  |  |  | 0 | 0.007 | 3,732
2 | 762 34-0000 | Demontáž bednění střech a žlabů z prken | m2 | 126 |  |  |  | 0 | 0.015 | 1,890
3 | 762 33-1941 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450cm2, délky do 3m | m | 19 |  |  |  | 0 | 0.02475 | 0,470
4 | 762 33-1942 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450cm2, délky do 5m | m | 3.5 |  |  |  | 0 | 0.02475 | 0,087
5 | 762 33-1951 | Vyřezání části střešní vazby průřez plochy řeziva přes 450cm2, délky do 3m | m | 14 |  |  |  | 0 | 0.033 | 0,462
6 | 762 33-1952 | Vyřezání části střešní vazby průřez plochy řeziva přes 450cm2, délky do 5m | m | 3.5 |  |  |  | 0 | 0.033 | 0,116
7 | 762 33-1921 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224cm2, délky do 3m | m | 220.7 |  |  |  | 0 | 0.01232 | 2,719
8 | 762 33-1922 | Vyřezání části střešní vazby pruřezové plochy řeziva do 224cm2,délka do 5m | m | 15 |  |  |  | 0 | 0.01232 | 0,185
9 | 762 33-1923 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224cm2,délka do 8m | m | 203.5 |  |  |  | 0 | 0.01232 | 2,507
10 | 762 33-1913 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120cm2, délky do 8m | m | 18 |  |  |  | 0 | 0.0066 | 0,119
11 | 997 00-0000 | Vnitrostaveništní doprava vybouraných hmot, odvoz na skládku do 20km, skládkovné (dřevo) | t | 12.287 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 762 33-0000 | Montáž doplnění střešní vazby-hranoly do 600m2, tesařské spoje,čepování,dub.kolíkyhmoždíky | m | 17.5 |  |  |  | 0 | 0.0001 | 0.00175
13 | 762 33-0000 | Montáž doplnění střešní vazby-hranoly do 450m2, tesařské spoje,čepování,dub.kolíky,hmoždíky | m | 22.5 |  |  |  | 0 | 0.0001 | 0.00225
14 | 762 33-0000 | Montáž doplnění střešní vazby-hranoly do 224cm2, tesařské spoje,čepování,dub.kolíky,hmoždíky | m | 439.2 |  |  |  | 0 | 0.0001 | 0.04392
15 | 762 33-0000 | Montáž doplnění střešní vazby-hranoly do 120cm2, tesařské spoje,čepování,dub.kolíky,hmoždíky | m | 18 |  |  |  | 0 | 0.0001 | 0.0018
15/1 | 60500000 | Řezivo-hranol,smrk,tř.S10,,dl.4000-6000mm, max.vlhkost 20% | m3 | 12 |  | 0 |  |  | 0.55 | 6.6
16 | 762 00-0000 | Provedení protézy (spoje) trámu-viz detail | kus | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 762 33-0000 | Náhrada dřevěného kolíku ve spoji ocelovým svorníkem M16x220,podložka,matice | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0.003 | 0.003
18 | 762 33-0000 | Revize a oprava kovového třemu ve spoji sloupku a vazného trámu | kus | 15 |  |  |  | 0 | 0.001 | 0.015
19 | 762 08-0000 | Vícestranné hoblování hraněného řeziva ručně, stažení hran pořízem | m2 | 282.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 762 00-0000 | Vynesení (přizvednutí, vyheverování) krovu při opravě jednotlivých prvků krovu | kompl | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 762 34-0000 | Montáž laťování střech do 60°, rozteč do 260mm, vč.spojovacích prostředků | m2 | 533.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
21/1 | 60500000 | Řezivo-latě střešní řezané-smrk,jak.I,dl.4-5m, povrch pokrývačských latí-jemný řez | m3 | 6.4 |  | 0 |  |  | 0.55 | 3.52
22 | 762 34-0000 | Montáž bednění střech a žlabů z hrubých prken, vč.spojovacích prostředků | m2 | 181.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
22/1 | 60500000 | Řezivo-prkna,smrk,jak.I,tl.22-32mm,š.120mm, dl.4-5m,max vlhkost 20% | m3 | 5 |  | 0 |  |  | 0.55 | 2.75
23 | 762 00-0000 | Příplatek za pracnost-obednění kopulí a stříšky věže | m2 | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | 762 34-0000 | D+M prkno hoblované modřín S10,š.300mm,tl.35mm, vlhkost max. 20% | m | 55 |  |  |  | 0 | 0.006 | 0.33
25 | 762 34-0000 | D+M prkno hoblované modřín,S10,š.300mm,tl.25mm, vlhkost max. 20% | m | 23 |  |  |  | 0 | 0.004 | 0.092
26 | 998 76-2103 | Přesun hmot v objektech výšky do 24m | t | 13.36 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 762 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 13.3597
| 764 | Konstrukce klempířské
1 | 764 25-0000 | Cu žlab podokapní půlkruhový rš 330mm, vč.atypických háků | m | 80 |  |  |  | 0 | 0.0033 | 0.264
2 | 764 25-9225 | Cu kotlík oválný vel.330/120mm | kus | 5 |  |  |  | 0 | 0.00345 | 0.01725
3 | 764 55-4203 | Cu odpadní trouby kruhové D120mm | m | 46 |  |  |  | 0 | 0.0032 | 0.1472
4 | 764 23-9210 | Cu lemování komínů vlnitá krytina v ploše | m2 | 7.8 |  |  |  | 0 | 0.00818 | 0.063804
5 | 764 26-0000 | Cu střešní poklop zaskl drátosklem,vel.500x500mm | kus | 7 |  |  |  | 0 | 0.015 | 0.105
6 | 764 21-1201 | Cu krytina hladká,tab.2000x1000x0,63mm,do 30° | m2 | 82 |  |  |  | 0 | 0.00777 | 0.63714
7 | 764 53-0000 | Cu oplechování nadezdívek vč.rohů,rš 330+120mm | m | 12 |  |  |  | 0 | 0.0031 | 0.0372
8 | 764 52-0000 | Cu oplechování říms rš 660mm | m | 4 |  |  |  | 0 | 0.0043 | 0.0172
9 | 764 29-6230 | Cu připojovací dilatační lišta rš 120mm | m | 20 |  |  |  | 0 | 0.00116 | 0.0232
10 | 764 29-2270 | Cu úžlabí rš 900mm | m | 8 |  |  |  | 0 | 0.00564 | 0.04512
11 | 764 23-0000 | Cu oplechování krytiny pod římsou luzerny,rš 150mm | m | 8 |  |  |  | 0 | 0.0016 | 0.0128
12 | Před.cena | Cu oprava oplechování hrotnice+makovicí+korouhve (předběžně 15.000,-Kč) | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 764 00-0000 | Demontáž+repase historického vikýře (klempířská a truhlářská část)+znova osadit,vel.800x500mm | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 998 76-4102 | Přesun hmot v objektech do výšky 12m | t | 1.37 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 764 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1.3699
| 765 | Krytiny střešní skládané
1 | 765 16-0000 | Demontáž krytiny z dřevěných šindelů sklon do 45° | m2 | 593.2 |  |  |  | 0 | 0.0154 | 9,135
2 | 765 00-0000 | Příplatek za pracnost-demontáž šindele z makovic | m2 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 997 00-0000 | Vnitrostaveništní doprava vybouraných hmot, odvoz na skládku do 20km, skládkovné (dřevo) | t | 9.135 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 765 16-0000 | D+M krytina z dřevěných šindelů,smrk,dl.500mm, dvojité krytí rovné,Cu hřeby,impregnace | m2 | 593.2 |  |  |  | 0 | 0.021 | 12.4572
5 | 765 16-0000 | D+M nároží,hřeben,úžlabí z dřev šindelů,smrk, dl.500mm,dvojité krytí,Cu hřeby,impregnace | m2 | 169.6 |  |  |  | 0 | 0.021 | 3.5616
6 | 765 00-0000 | Příplatek za pracnost-pokrytí makovic dřev šindelem | m2 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 765 00-0000 | Nátěr šindelové dřevěné krytiny 2x dřevním dehtem | m2 | 762.8 |  |  |  | 0 | 0.0003 | 0.22884
8 | 765 00-0000 | D+M pokrývačský hák atyp nerezový-viz detail | kus | 11 |  |  |  | 0 | 0.001 | 0.011
9 | 998 76-5103 | Přesun hmot v objektu výšky do 24m | t | 16.259 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 765 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 16.2586
| 767 | Konstrukce zámečnické
1 | 767 00-0000 | Oprava komínových dvířek vel.500x700mm+očištění +nátěr kovářskou barvou | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0,000
2 | 767 00-0000 | Oprava komínových dvířek vel.150x300mm+očištění +nátěr kovářskou barvou | kus | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0,000
3 | 767 00-0000 | D+M kovový rámeček se sítem vel.340x220mm, síto nerezové,žár.zinkováno | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0,000
4 | 767 00-0000 | D+M kovový rámeček se sítem vel.200x220mm, síto nerezové,žár.zinkováno | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0,000
5 | 767 00-0000 | D+M kovový rámeček se sítem vel.150x150mm, síto nerezové,žár.zinkováno | kus | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0,000
6 | 767 00-0000 | Oprava kovového třmenu D50/5/1500mm+očištění +nátěr kovářskou barvou | kus | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0,000
|  | 767 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 783 | Nátěry
1 | 783 00-0000 | Očištění dřevěných prvků krovu (prach a nečistoty, kůra)-prům.vysavač+silonový kartáč+prům.vysavač | m2 | 1962.32 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 783 00-0000 | Očištění dřev prvků krovu od lokálního napadení hmyzem(hnilobou) ocel.kartáčem a prům.vysyvačem | m2 | 196.232 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 783 00-0000 | Očištění dřev.prvků krovu od bílé latex.barvy - párou+ocel.kartáčem+prům.vysavačem | m2 | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 783 78-0000 | Nátěr tesař kcí likvidační fungicidní a insekticidní lihový (typ.ozn..FB,P,IP,D,1,2,3,S) | m2 | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 783 78-0000 | Nátěr tesař kcí fungicidní a insekticidní vodou ředitelný (typ.ozn. FB,P,IP,1,2,3,D,SP) | m2 | 1125 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 783 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 784 | Malby a tapety
1 | 784 41-0000 | Pačokování vápenné mléko 2x, do v.3,8m | m2 | 118.68 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 784 42-0000 | Malba 2x pačokování + 2x nátěr vápenný bílý | m2 | 118.68 |  |  |  | 0 | 0.0004 | 0.047472
|  | 784 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.047472
| 9 | Ostatní konstrukce a práce HSV
1 | 950 00-0000 | D+M zakrývací plachta stavební | m2 | 1542.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 950 00-0000 | Závěrečný úklid, likvidace obalů | hod | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 9 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy
1 | 943 21-1111 | Montáž lešení prostorového rámového lehkého, s podlahami,zatížení do 200kg/m2,do výšky 10m | m3 | 496 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 943 21-1211 | Příplatek za první a další den použití-lešení rámové prostorové lehké s podlahami,do výšky 10m | m3 | 4960 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 943 21-1811 | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého, s podlahami,zatížení do 200kg/m2,do výšky 10m | m3 | 496 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 941 11-1111 | Montáž lešení řadové trubkové lehké s podlahami, zatížení do 200 kg/m2,do š.0,9m,do v.10m | m2 | 891.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 941 11-1211 | Příplatek za první a další den použití-lešení řadové trubkové lehké s podlahami š.0,9m,v.10m | m2 | 26739 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 941 11-1811 | Demontáž lešení řadové trubkové lehké s podlahami, zatížení do 200kg/m2,do š.0,9m,do v.10m | m2 | 891.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 944 11-1122 | Montáž zábradlí vnitřní ochranné na lešeňových konstrukcích trubkové 2-tyčové | m | 93.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 944 11-1222 | Příplatek za první a každý další den použití - zábradlí vnitřní ochranné trubkové 2-tyčové | m | 2811 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 944 11-1822 | Demontáž vnitřní ochranné zábradlí na lešenových konstrukcích trubkové dvoutyčové | m | 93.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 944 41-1111 | Montáž záchytné sítě třídy A | m2 | 329.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 944 41-1211 | Přípl.za první a další den použití-záchytná síť tř.A | m2 | 9873 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 944 41-1811 | Demontáž záchytné sítě třídy A | m2 | 329.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 944 51-1111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 891.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 944 51-1211 | Příplatek za první a každý další den použití - ochranná síť z textilie | m2 | 26739 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 944 51-1811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 891.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 94 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 96 | Bourání, demontáže
1 | 960 00-0000 | Demontáž dřevěné obložky sloupku | m2 | 4 |  |  |  | 0 | 0.015 | 0,060
2 | 960 00-0000 | Demontáž klempířských prvků | m | 190 |  |  |  | 0 | 0.003 | 0,570
3 | 960 00-0000 | Demontáž plechové krytiny | m2 | 80 |  |  |  | 0 | 0.007 | 0,560
4 | 960 00-0000 | Demontáž ocelových mříží poklopů a vikýřů, vel.1000x1000mm | kus | 7 |  |  |  | 0 | 0.02 | 0,140
5 | 976 04-0000 | Opatrné vybourání železobetonové komínové krycí desky,do tl.100mm | m2 | 2.52 |  |  |  | 0 | 0.176 | 0,444
6 | 978 01-0000 | Otlučení vnitřní omítky stěn pilířů,rozsah do 100%, malta vápenná nebo vápenocementová | m2 | 79.38 |  |  |  | 0 | 0.046 | 3,651
7 | 964 06-1331 | Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného, průřezu zhlaví do 0,05m2 | kus | 40 |  |  |  | 0 | 0.048 | 1,920
8 | 962 03-2231 | Bourání zdiva z cihel pálených na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 4.8 |  |  |  | 0 | 1.8 | 8,640
9 | 997 01-3115 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, použitím mechanizace,pro budovy do výšky 18m | t | 15.985 |  |  |  | 0 | 0 | 0,000
10 | 997 01-3311 | Montáž a demontáž shozu suti do výšky 10m | m | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0,000
11 | 997 01-3321 | Příplatek za každý další den použití shozu | m | 270 |  |  |  | 0 | 0 | 0,000
12 | 997 01-3501 | Odvoz vybouraných hmot na skládku do 1km | t | 15.985 |  |  |  | 0 | 0 | 0,000
13 | 997 01-3509 | Odvoz vybouraných hmot a suti na skládku -příplatek za každý další 1km | t | 319.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0,000
14 | 997 01-3803 | Poplatek za uložení na skládce-tříděná suť | t | 14.655 |  |  |  | 0 | 0 | 0,000
15 | 997 01-3811 | Poplatek za uložení na skládce-dřevo | t | 0.06 |  |  |  | 0 | 0 | 0,000
16 | 997 01-3831 | Poplatek za uložení na skládce-směsný odpad | t | 1.27 |  |  |  | 0 | 0 | 0,000
|  | 96 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 99 | Přesun hmot
1 | 998 01-1002 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12m | t | 17.09 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 99 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Rekapitulace rozpočtu
Rekapitulace rozpočtu
Název stavby : | NOVÉ MĚSTO NM, VRATISLAVOVO N. ČP.114 - MUZEUM
Název SO : | OPRAVA KROVU A VÝMĚNA KRYTINY - ZMĚNA Č.1
Datum: | 2016-04-11
Oddíl | Název | CENA (Kč) |  |  | Tonáž
|  | Dodávka | Montáž | Celkem
11 | Přípravné a přidružené práce | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé konstrukce | 0 | 0 | 0 | 11.5645
4 | Vodorovné konstrukce | 0 | 0 | 0 | 3.294
61 | Úprava povrchů vnitřní | 0 | 0 | 0 | 1.3393
62 | Úprava povrchů vnější | 0 | 0 | 0 | 0.89252
721 | ZTI - kanalizace | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Elektroinstalace, hromosvod | 0 | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské | 0 | 0 | 0 | 13.3597
764 | Konstrukce klempířské | 0 | 0 | 0 | 1.3699
765 | Krytiny střešní skládané | 0 | 0 | 0 | 16.2586
767 | Konstrukce zámečnické | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby a tapety | 0 | 0 | 0 | 0.047472
9 | Ostatní konstrukce a práce HSV | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání, demontáže | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0 | 0 | 48.1261

## Výkaz
Položkový výkaz výměr
Název stavby: |  | NOVÉ MĚSTO NM, VRATISLAVOVO N. ČP.114 - MUZEUM
Název SO: |  | OPRAVA KROVU A VÝMĚNA KRYTINY - ZMĚNA Č.1
Datum zpracování : |  | 2016-04-11
Poř. |  |  |  |  | C E N A
číslo | Číslo |  | Měrná | Množství | dodávky |  | montáže |  | Jednotková | Celková
pol. | položky | Název položky | jednotka |  | jednotková | celkem | jednotková | celkem | hmotnost | hmotnost
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 11 | Přípravné a přidružené práce
1 | 110 00-0000 | Ochrana stavebních detailů (kamenné prvky,truhl. výrobky,dlažby...)-zakrytí PE fólií,obednění apod. | hod | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 30,0 |  | 30
1/1 | 28300000 | Materiál pro ochranu stavebních detailů - PE fólie,geotextilie,prkna | celkem | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
2 | 110 00-0000 | Demontáž drobných přídavných prvků krovu - drobné hranolky,příložky,latě,prkna apod.) | hod | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 5,0 |  | 5
3 | 110 00-0000 | Zaměření a zaznanenání do pracovní dokumentace polohu střešních vikýřů a výlezů | hod | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 3,0 |  | 3
| 3 | Svislé konstrukce
1 | 314 23-0000 | Doplnění zdiva komínů nad střechou z cihel pálených plných (C2) dl.290mm,malta vápenná (M1) | m3 | 0.594 |  |  |  | 0 | 1.8702 | 1.1109
|  | úprava hlavy doplněním krycího nástavce; |  | 0
|  | vyzdění z plných cihel; na boku větrací otvor; |  | 0
|  | komín K2 |  | 0
|  | 0,9*0,7*0,3 |  | 0.189
|  | komín K3 |  | 0
|  | 1,0*0,7*0,3 |  | 0.21
|  | komín K4 |  | 0
|  | 1,3*0,5*0,3 |  | 0.195
2 | 316 38-0000 | Krycí želbeton deska s přesahem,C20/25,tl.60mm, vč.výztuže,bednění,odbednění | m2 | 2.52 |  |  |  | 0 | 0.2117 | 0.53348
|  | horní strana spádována k okrajům |  | 0
|  | vložená výztuž z kari sítě 100/100/6mm |  | 0
|  | komín K2 |  | 0
|  | 1,0*0,8 |  | 0.8
|  | komín K3 |  | 0
|  | 1,1*0,8 |  | 0.88
|  | komín K4 |  | 0
|  | 1,4*0,6 |  | 0.84
3 | 314 23-0000 | Vysekání lokálně degradované cihly a náhrada novou cihlou pálenou plnou (C1),malta vápenná (M1) | kus | 40 |  |  |  | 0 | 0.015 | 0.6
|  | provést revizi komínového zdiva v prostoru půdy; |  | 0
|  | případné zjištěné degradované cihly vysekat a nahradit novými; |  | 0
|  | předpoklad 40 ks cihel |  | 0
|  | komín K1,K2,K3,K4 |  | 0
|  | 40,0 |  | 40
4 | 310 23-0000 | Dozdívka konzoly ve zdivu nadzákladovém,do 1m2, cihlami pálenými plné (C1),malta vápenná (M1) | m3 | 0.36 |  |  |  | 0 | 1.7545 | 0.63162
|  | stavební úprava Z7 |  | 0
|  | dozdění konzoly bočních zdí věže pod mansardovou římsou; |  | 0
|  | konzoly budou při zdění zavázány do zdiva věže; |  | 0
|  | 1,0*0,6*0,3*2 |  | 0.36
5 | 310 23-0000 | Úprava koruny zdiva (dozdění)-cihly pálené plné (C1),malta vápenná (M1) | m3 | 0.135 |  |  |  | 0 | 1.7545 | 0.23686
|  | stavební úprava Z5,Z6 |  | 0
|  | úprava koruny zdiva pro uložení nových pozednic |  | 0
|  | 0,6*1,1*0,15*1 |  | 0.099
|  | 0,6*0,4*0,15*1 |  | 0.036
6 | 310 23-0000 | Doplnění nadzáklad zdiva-cihly pálené plné (C1), malta vápenná (M1) | m3 | 4.8 |  |  |  | 0 | 1.7545 | 8.4216
|  | stavební úprava Z1-Z4 |  | 0
|  | doplnění zdiva nad pozednicí |  | 0
|  | 0,8*0,4*15,0 |  | 4.8
7 | 310 00-0000 | Přezdění zdiva římsového-cihly pálené plné (C1), malta vápenná (V1) | m2 | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | po opravě krovu provést revizi zdiva v koruně obv.stěn; |  | 0
|  | poškozené zdivo kuruny a římsy přezdít; |  | 0
|  | předpoklad 30% |  | 0
|  | 3,0 |  | 3
8 | 310 00-0000 | D+M výplň trhlin zdiva do 5 mm maltou Terraco inj | m | 10 |  |  |  | 0 | 0.001 | 0.01
|  | předkoklad |  | 0
|  | 10,0 |  | 10
9 | 310 00-0000 | D+M výplň trhlin zdiva nad 5mm maltou Hasit 666 | m | 10 |  |  |  | 0 | 0.002 | 0.02
|  | předpoklad |  | 0
|  | 10,0 |  | 10
| 4 | Vodorovné konstrukce
1 | 413 23-1231 | Zazdívka zhlaví strop trámů průřez nad 400cm2 | kus | 40 |  |  |  | 0 | 0.08235 | 3.294
|  | po opravě (výměně) vazných trámů,pozednic |  | 0
|  | 40,0 |  | 40
| 61 | Úprava povrchů vnitřní
1 | 613 32-0000 | Omítka vnitřních pilířů nanášená ručně 1-vrstvá, hladká,malta vápenná (M2),zatřená dřev.hladítkem | m2 | 79.38 |  |  |  | 0 | 0.0154 | 1.2225
|  | komínová tělesa na půdě |  | 0
|  | komín K1 |  | 0
|  | (1,0+0,8)*2*2,3 |  | 8.28
|  | komín K2 |  | 0
|  | (0,9+0,7)*2*8,0 |  | 25.6
|  | komín K3 |  | 0
|  | (1,0+0,7)*2*6,5 |  | 22.1
|  | komín K4 |  | 0
|  | (1,3+0,5)*2*6,5 |  | 23.4
2 | 613 32-0000 | Doplnění omítky malých ploch pilířů jednovrstvá hladká,plocha do 1m2,malta vápenná (M2) | kus | 3.06 |  |  |  | 0 | 0.0382 | 0.11689
|  | úprava hlavy doplněním krycího nástavce; |  | 0
|  | jednovrstvá vápenná omítka M2, zrnitost 0-2mm; |  | 0
|  | zatřená dřevěným hladítkem; |  | 0
|  | komín K2 |  | 0
|  | (0,9+0,7)*2*0,3 |  | 0.96
|  | komín K3 |  | 0
|  | (1,0+0,7)*2*0,3 |  | 1.02
|  | komín K4 |  | 0
|  | (1,3+0,5)*2*0,3 |  | 1.08
| 62 | Úprava povrchů vnější
1 | 622 32-0000 | Omítka malých ploch stěn 2-vrstvá štuková, plocha do 1,0m2,malta vápenná (M2+M3) | kus | 21.2 |  |  |  | 0 | 0.0415 | 0.8798
|  | stavební úprava Z7 |  | 0
|  | dozdění konzoly bočních zdí věže pod mansardovou římsou; |  | 0
|  | na líc.straně omítka v návaznosti na členění bočních průčelí věže |  | 0
|  | 1,0*0,6*2 |  | 1.2
|  | stavební úprava Z8 |  | 0
|  | po opravě krovu provést revizi zdiva v koruně obv.stěn; |  | 0
|  | přezděné zdivo kuruny a římsy; |  | 0
|  | předpoklad 30% |  | 0
|  | 20,0 |  | 20
2 | 622 61-0000 | Nátěr vnějších stěn malých ploch vápenný trojnásobný,probarvený,provedený ručně | m2 | 21.2 |  |  |  | 0 | 0.0006 | 0.01272
|  | stavební úprava Z7 |  | 0
|  | dozdění konzoly bočních zdí věže pod mansardovou římsou; |  | 0
|  | na líc.straně v návaznosti na členění bočních průčelí věže; |  | 0
|  | omítkový nátěr-shodný odstín jako stávající nátěr; |  | 0
|  | 1,0*0,6*2 |  | 1.2
|  | stavební úprava Z8 |  | 0
|  | po opravě krovu provést revizi zdiva v koruně obv.stěn; |  | 0
|  | přezděné zdivo kuruny a římsy; |  | 0
|  | omítkový nátěr-shodný odstín jako stávající nátěr; |  | 0
|  | předpoklad 30% |  | 0
|  | 20,0 |  | 20
| 721 | ZTI - kanalizace
1 | 721 00-0000 | Revize lapačů splavenin-zaústění dešťových svodů | kus | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0,000
|  | 4,0 |  | 4
| 74 | Elektroinstalace, hromosvod
1 | 740 00-0000 | Demontáž hromosvodu - viz příloha č.04 | celkem | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0,000
|  | 1,0 |  | 1
2 | 740 00-0000 | D+M hromosvod,revize - viz příloha č.05 | kompl | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0,000
|  | 1,0 |  | 1
| 762 | Konstrukce tesařské
1 | 762 34-2811 | Demontáž laťování střech z latí do 220mm | m2 | 533.2 |  |  |  | 0 | 0.007 | 3,732
|  | mansardová střecha |  | 0
|  | (6,2*5,3*2)+(6,7*10,4*2)+(5,4*14,0*2) |  | 356.28
|  | (5,8*17,7*2)+(3,6*8,5*2) |  | 266.52
|  | -4,0*17,4*1 |  | -69.6
|  | -4,0*5,0*1 |  | -20
2 | 762 34-0000 | Demontáž bednění střech a žlabů z prken | m2 | 126 |  |  |  | 0 | 0.015 | 1,890
|  | klín ve tvaru sedlové stříšky mezi hl.střechou a věží |  | 0
|  | 3,5*2,0 |  | 7
|  | sedlová střecha u štítu sousedního domu |  | 0
|  | 2,5*9*2 |  | 45
|  | lože pro oplechování římsy v průčelí |  | 0
|  | 0,6*3,5 |  | 2.1
|  | lože pro napojení krytiny na svislé zdi |  | 0
|  | 0,5*(3,8+6,0+6,0+4,0+4,0) |  | 11.9
|  | věž-stříška+cibule velká |  | 0
|  | 25,0+20,0 |  | 45
|  | věž-stříška+cibule malá |  | 0
|  | 5,0+10,0 |  | 15
3 | 762 33-1941 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450cm2, délky do 3m | m | 19 |  |  |  | 0 | 0.02475 | 0,470
|  | prvek P1a,P1b,P1,P3,P4-pozednice |  | 0
|  | (2,5*2)+(3,0*1)+(2,0*3)+(2,0*1)+(3,0*1) |  | 19
4 | 762 33-1942 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450cm2, délky do 5m | m | 3.5 |  |  |  | 0 | 0.02475 | 0,087
|  | prvek VA 1 (4-5)-vaznice |  | 0
|  | 3,5*1 |  | 3.5
5 | 762 33-1951 | Vyřezání části střešní vazby průřez plochy řeziva přes 450cm2, délky do 3m | m | 14 |  |  |  | 0 | 0.033 | 0,462
|  | prvek VT 1,6,4,5-vazný trám |  | 0
|  | (3,0*2)+(3,0*2) |  | 12
|  | prvek KT 43,44-krátče |  | 0
|  | 1,0*2 |  | 2
6 | 762 33-1952 | Vyřezání části střešní vazby průřez plochy řeziva přes 450cm2, délky do 5m | m | 3.5 |  |  |  | 0 | 0.033 | 0,116
|  | prvek VK 43,44-výměna krátčat |  | 0
|  | 3,5*1 |  | 3.5
7 | 762 33-1921 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224cm2, délky do 3m | m | 220.7 |  |  |  | 0 | 0.01232 | 2,719
|  | prvek PA-pásek |  | 0
|  | 1,5*2 |  | 3
|  | prvek KRS-krokev spodní |  | 0
|  | 2,0*2 |  | 4
|  | prvek NAS-námětek spodní |  | 0
|  | 2,0*61 |  | 122
|  | prvek NAH-námětek horní |  | 0
|  | 1,0*44 |  | 44
|  | prvek PK-pozednice krčku |  | 0
|  | (1,5*1)+(0,7*1) |  | 2.2
|  | prvek VAK-vaznice krčku |  | 0
|  | 2,5*2 |  | 5
|  | prvek SLK-sloupek vaznice krčku |  | 0
|  | 2,0*2 |  | 4
|  | prvek VVK-výměna vaznice krčku |  | 0
|  | 1,6*2 |  | 3.2
|  | prvek VMK-výměna krokví u komína |  | 0
|  | (1,6*2)+(1,3*1)+(2,6*3) |  | 12.3
|  | prvek KRV-krokev u komína |  | 0
|  | 3,0*7 |  | 21
8 | 762 33-1922 | Vyřezání části střešní vazby pruřezové plochy řeziva do 224cm2,délka do 5m | m | 15 |  |  |  | 0 | 0.01232 | 0,185
|  | prvek HAS 2,5,7-hambalek spodní |  | 0
|  | 5,0*3 |  | 15
9 | 762 33-1923 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224cm2,délka do 8m | m | 203.5 |  |  |  | 0 | 0.01232 | 2,507
|  | prvek HAH 2,7-hambalek horní |  | 0
|  | 5,5*2 |  | 11
|  | prvek KRS-krokev spodní |  | 0
|  | 6,0*10 |  | 60
|  | prvek KRH 2-6-krokev horní |  | 0
|  | 7,0*10 |  | 70
|  | prvek KR-krokev horní |  | 0
|  | 7,0*2 |  | 14
|  | prvek KLK-vazný trám krčku |  | 0
|  | 16,5*1 |  | 16.5
|  | prvek KRK-krokev krčku |  | 0
|  | (8,5*3)+(6,5*1) |  | 32
10 | 762 33-1913 | Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120cm2, délky do 8m | m | 18 |  |  |  | 0 | 0.0066 | 0,119
|  | prvek KRS 2a,6a |  | 0
|  | 5,5*2 |  | 11
|  | prvek KRH 2a |  | 0
|  | 7,0*1 |  | 7
11 | 997 00-0000 | Vnitrostaveništní doprava vybouraných hmot, odvoz na skládku do 20km, skládkovné (dřevo) | t | 12.287 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | likvidace latí,bednění,napadených trámů |  | 0
12 | 762 33-0000 | Montáž doplnění střešní vazby-hranoly do 600m2, tesařské spoje,čepování,dub.kolíkyhmoždíky | m | 17.5 |  |  |  | 0 | 0.0001 | 0.00175
|  | prvek VT 1,6,4,5-vazný trám |  | 0
|  | (3,0*2)+(3,0*2) |  | 12
|  | prvek KT 43,44-krátče |  | 0
|  | 1,0*2 |  | 2
|  | prvek VK 43,44-výměna krátčat |  | 0
|  | 3,5*1 |  | 3.5
13 | 762 33-0000 | Montáž doplnění střešní vazby-hranoly do 450m2, tesařské spoje,čepování,dub.kolíky,hmoždíky | m | 22.5 |  |  |  | 0 | 0.0001 | 0.00225
|  | prvek P1a,P1b,P1,P3,P4-pozednice |  | 0
|  | (2,5*2)+(3,0*1)+(2,0*3)+(2,0*1)+(3,0*1) |  | 19
|  | prvek VA 1 (4-5)-vaznice |  | 0
|  | 3,5*1 |  | 3.5
14 | 762 33-0000 | Montáž doplnění střešní vazby-hranoly do 224cm2, tesařské spoje,čepování,dub.kolíky,hmoždíky | m | 439.2 |  |  |  | 0 | 0.0001 | 0.04392
|  | prvek PA-pásek |  | 0
|  | 1,5*2 |  | 3
|  | prvek KRS-krokev spodní |  | 0
|  | 2,0*2 |  | 4
|  | prvek NAS-námětek spodní |  | 0
|  | 2,0*61 |  | 122
|  | prvek NAH-námětek horní |  | 0
|  | 1,0*44 |  | 44
|  | prvek PK-pozednice krčku |  | 0
|  | (1,5*1)+(0,7*1) |  | 2.2
|  | prvek VAK-vaznice krčku |  | 0
|  | 2,5*2 |  | 5
|  | prvek SLK-sloupek vaznice krčku |  | 0
|  | 2,0*2 |  | 4
|  | prvek VVK-výměna vaznice krčku |  | 0
|  | 1,6*2 |  | 3.2
|  | prvek VMK-výměna krokví u komína |  | 0
|  | (1,6*2)+(1,3*1)+(2,6*3) |  | 12.3
|  | prvek KRV-krokev u komína |  | 0
|  | 3,0*7 |  | 21
|  | prvek HAS 2,5,7-hambalek spodní |  | 0
|  | 5,0*3 |  | 15
|  | prvek HAH 2,7-hambalek horní |  | 0
|  | 5,5*2 |  | 11
|  | prvek KRS-krokev spodní |  | 0
|  | 6,0*10 |  | 60
|  | prvek KRH 2-6-krokev horní |  | 0
|  | 7,0*10 |  | 70
|  | prvek KR-krokev horní |  | 0
|  | 7,0*2 |  | 14
|  | prvek KLK-vazný trám krčku |  | 0
|  | 16,5*1 |  | 16.5
|  | prvek KRK-krokev krčku |  | 0
|  | (8,5*3)+(6,5*1) |  | 32
15 | 762 33-0000 | Montáž doplnění střešní vazby-hranoly do 120cm2, tesařské spoje,čepování,dub.kolíky,hmoždíky | m | 18 |  |  |  | 0 | 0.0001 | 0.0018
|  | prvek KRS 2a,6a |  | 0
|  | 5,5*2 |  | 11
|  | prvek KRH 2a |  | 0
|  | 7,0*1 |  | 7
15/1 | 60500000 | Řezivo-hranol,smrk,tř.S10,,dl.4000-6000mm, max.vlhkost 20% | m3 | 12 |  | 0 |  |  | 0.55 | 6.6
16 | 762 00-0000 | Provedení protézy (spoje) trámu-viz detail | kus | 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | profil protézy bude přesně slícován dle ponechaného prvku; |  | 0
|  | profil stávajícího prvku nebude upravován; |  | 0
|  | 22,0 |  | 22
17 | 762 33-0000 | Náhrada dřevěného kolíku ve spoji ocelovým svorníkem M16x220,podložka,matice | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0.003 | 0.003
|  | úprava krovu T6 |  | 0
|  | spoj horního hambalku s krokví |  | 0
|  | 1,0 |  | 1
18 | 762 33-0000 | Revize a oprava kovového třemu ve spoji sloupku a vazného trámu | kus | 15 |  |  |  | 0 | 0.001 | 0.015
|  | T17-kovové třmeny ve spoji sloupku a vazného trámu |  | 0
|  | 15,0 |  | 15
19 | 762 08-0000 | Vícestranné hoblování hraněného řeziva ručně, stažení hran pořízem | m2 | 282.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 282,1 |  | 282.1
20 | 762 00-0000 | Vynesení (přizvednutí, vyheverování) krovu při opravě jednotlivých prvků krovu | kompl | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 10,0 |  | 10
21 | 762 34-0000 | Montáž laťování střech do 60°, rozteč do 260mm, vč.spojovacích prostředků | m2 | 533.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | pokrývačské latě řezané 60x40mm; materiál smrk; |  | 0
|  | požadavek na povrch pokrývačských latí- řezání latí |  | 0
|  | na katru jemným řezem-řez okružní pilou; |  | 0
|  | mansardová střecha |  | 0
|  | (6,2*5,3*2)+(6,7*10,4*2)+(5,4*14,0*2) |  | 356.28
|  | (5,8*17,7*2)+(3,6*8,5*2) |  | 266.52
|  | -4,0*17,4*1 |  | -69.6
|  | -4,0*5,0*1 |  | -20
21/1 | 60500000 | Řezivo-latě střešní řezané-smrk,jak.I,dl.4-5m, povrch pokrývačských latí-jemný řez | m3 | 6.4 |  | 0 |  |  | 0.55 | 3.52
22 | 762 34-0000 | Montáž bednění střech a žlabů z hrubých prken, vč.spojovacích prostředků | m2 | 181.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | bednění provést na latě mezi krokve; |  | 0
|  | ve specifikaci objem prken o 30% navýšit-velký prořez |  | 0
|  | T13-klín ve tvaru sedlové stříšky mezi hl.střechou a věží |  | 0
|  | 5,0*2,5 |  | 12.5
|  | T10-sedlová střecha u štítu sousedního domu |  | 0
|  | 43,0 |  | 43
|  | T8-bednění stěny schodiště |  | 0
|  | 2,0*2,0*2 |  | 8
|  | T9,T11-lože pro oplechování úžlabí |  | 0
|  | (0,4*5,5*2)+(0,4*12,0*2) |  | 14
|  | T14-lože pro oplechování římsy v průčelí |  | 0
|  | 0,6*3,5 |  | 2.1
|  | lože pro napojení krytiny na svislé zdi |  | 0
|  | 0,5*(3,8+6,0+6,0+4,0+4,0) |  | 11.9
|  | věž-stříška+cibule velká |  | 0
|  | 20,0+40,0 |  | 60
|  | věž-stříška+cibule malá |  | 0
|  | 10,0+20,0 |  | 30
22/1 | 60500000 | Řezivo-prkna,smrk,jak.I,tl.22-32mm,š.120mm, dl.4-5m,max vlhkost 20% | m3 | 5 |  | 0 |  |  | 0.55 | 2.75
23 | 762 00-0000 | Příplatek za pracnost-obednění kopulí a stříšky věže | m2 | 90 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 90,0 |  | 90
24 | 762 34-0000 | D+M prkno hoblované modřín S10,š.300mm,tl.35mm, vlhkost max. 20% | m | 55 |  |  |  | 0 | 0.006 | 0.33
|  | T18-římsové prkno pod námětky-krov A |  | 0
|  | 55,0 |  | 55
25 | 762 34-0000 | D+M prkno hoblované modřín,S10,š.300mm,tl.25mm, vlhkost max. 20% | m | 23 |  |  |  | 0 | 0.004 | 0.092
|  | T20-římsové prkno pod námětky-krov B |  | 0
|  | 23,0 |  | 23
26 | 998 76-2103 | Přesun hmot v objektech výšky do 24m | t | 13.36 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 764 | Konstrukce klempířské
1 | 764 25-0000 | Cu žlab podokapní půlkruhový rš 330mm, vč.atypických háků | m | 80 |  |  |  | 0 | 0.0033 | 0.264
|  | prvek KL1 |  | 0
|  | 22,0+18,0+5,0+11,0+9,0+9,0+6,0 |  | 80
2 | 764 25-9225 | Cu kotlík oválný vel.330/120mm | kus | 5 |  |  |  | 0 | 0.00345 | 0.01725
|  | prvek KL1a |  | 0
|  | 5,0 |  | 5
3 | 764 55-4203 | Cu odpadní trouby kruhové D120mm | m | 46 |  |  |  | 0 | 0.0032 | 0.1472
|  | prvek KL2 |  | 0
|  | (9,0*4)+(10,0*1) |  | 46
4 | 764 23-9210 | Cu lemování komínů vlnitá krytina v ploše | m2 | 7.8 |  |  |  | 0 | 0.00818 | 0.063804
|  | prvek KL3,4,5,6 |  | 0
|  | (1,0+0,9)*2*0,5*1 |  | 1.9
|  | (0,6+1,2)*2*0,5*1 |  | 1.8
|  | (0,5+1,6)*2*0,5*1 |  | 2.1
|  | (0,9+1,1)*2*0,5*1 |  | 2
5 | 764 26-0000 | Cu střešní poklop zaskl drátosklem,vel.500x500mm | kus | 7 |  |  |  | 0 | 0.015 | 0.105
|  | prvek KL7 |  | 0
|  | 7,0 |  | 7
6 | 764 21-1201 | Cu krytina hladká,tab.2000x1000x0,63mm,do 30° | m2 | 82 |  |  |  | 0 | 0.00777 | 0.63714
|  | prvek KL 8 |  | 0
|  | klín ve tvaru sedlové stříšky mezi hl.střechou a věží |  | 0
|  | 4,0*2,0 |  | 8
|  | prvek KL12 |  | 0
|  | sedlová střecha u štítu sousedního domu |  | 0
|  | 20,0*3,5 |  | 70
|  | prvek KL13 |  | 0
|  | 2,0*1,0*2 |  | 4
7 | 764 53-0000 | Cu oplechování nadezdívek vč.rohů,rš 330+120mm | m | 12 |  |  |  | 0 | 0.0031 | 0.0372
|  | prvek KL9 |  | 0
|  | 6,0*2 |  | 12
8 | 764 52-0000 | Cu oplechování říms rš 660mm | m | 4 |  |  |  | 0 | 0.0043 | 0.0172
|  | prvek KL10 |  | 0
|  | 4,0 |  | 4
9 | 764 29-6230 | Cu připojovací dilatační lišta rš 120mm | m | 20 |  |  |  | 0 | 0.00116 | 0.0232
|  | prvek KL 11 |  | 0
|  | 10,0*2 |  | 20
10 | 764 29-2270 | Cu úžlabí rš 900mm | m | 8 |  |  |  | 0 | 0.00564 | 0.04512
|  | prvek KL14 |  | 0
|  | 4,0*2 |  | 8
11 | 764 23-0000 | Cu oplechování krytiny pod římsou luzerny,rš 150mm | m | 8 |  |  |  | 0 | 0.0016 | 0.0128
|  | prvek KL16 |  | 0
|  | 1,0*8 |  | 8
12 | Před.cena | Cu oprava oplechování hrotnice+makovicí+korouhve (předběžně 15.000,-Kč) | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | revize+případná oprava oplechování hrotnice,makovice,korouhve |  | 0
|  | prvek KL17 |  | 0
|  | 1,0 |  | 1
13 | 764 00-0000 | Demontáž+repase historického vikýře (klempířská a truhlářská část)+znova osadit,vel.800x500mm | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | prvek KL15 |  | 0
|  | 2,0 |  | 2
14 | 998 76-4102 | Přesun hmot v objektech do výšky 12m | t | 1.37 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 765 | Krytiny střešní skládané
1 | 765 16-0000 | Demontáž krytiny z dřevěných šindelů sklon do 45° | m2 | 593.2 |  |  |  | 0 | 0.0154 | 9,135
|  | mansardová střecha |  | 0
|  | (6,2*5,3*2)+(6,7*10,4*2)+(5,4*14,0*2) |  | 356.28
|  | (5,8*17,7*2)+(3,6*8,5*2) |  | 266.52
|  | -4,0*17,4*1 |  | -69.6
|  | -4,0*5,0*1 |  | -20
|  | věž-stříška+cibule velká |  | 0
|  | 25,0+20,0 |  | 45
|  | věž-stříška+cibule malá |  | 0
|  | 5,0+10,0 |  | 15
2 | 765 00-0000 | Příplatek za pracnost-demontáž šindele z makovic | m2 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | věž-stříška+cibule velká |  | 0
|  | 25,0+20,0 |  | 45
|  | věž-stříška+cibule malá |  | 0
|  | 5,0+10,0 |  | 15
3 | 997 00-0000 | Vnitrostaveništní doprava vybouraných hmot, odvoz na skládku do 20km, skládkovné (dřevo) | t | 9.135 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | likvidace dřevěných šindelů |  | 0
4 | 765 16-0000 | D+M krytina z dřevěných šindelů,smrk,dl.500mm, dvojité krytí rovné,Cu hřeby,impregnace | m2 | 593.2 |  |  |  | 0 | 0.021 | 12.4572
|  | mansardová střecha |  | 0
|  | (6,2*5,3*2)+(6,7*10,4*2)+(5,4*14,0*2) |  | 356.28
|  | (5,8*17,7*2)+(3,6*8,5*2) |  | 266.52
|  | -4,0*17,4*1 |  | -69.6
|  | -4,0*5,0*1 |  | -20
|  | věž-stříška+cibule velká |  | 0
|  | 25,0+20,0 |  | 45
|  | věž-stříška+cibule malá |  | 0
|  | 5,0+10,0 |  | 15
5 | 765 16-0000 | D+M nároží,hřeben,úžlabí z dřev šindelů,smrk, dl.500mm,dvojité krytí,Cu hřeby,impregnace | m2 | 169.6 |  |  |  | 0 | 0.021 | 3.5616
|  | hřeben |  | 0
|  | (6,1+8,5)*1,0 |  | 14.6
|  | nároží |  | 0
|  | ((14,4*4)+(4,8*2)+(3,0*2))*1,0 |  | 73.2
|  | úžlabí |  | 0
|  | 6,0*1,0*2 |  | 12
|  | komíny |  | 0
|  | (1,0+0,9)*2*1,0 |  | 3.8
|  | (0,6+1,2)*2*1,0 |  | 3.6
|  | (0,5+1,6)*2*1,0 |  | 4.2
|  | (0,9+1,1)*2*1,0 |  | 4
|  | vikýře |  | 0
|  | (0,8+0,5)*2*1,0*2 |  | 5.2
|  | poklopy,okna |  | 0
|  | (0,6+0,7)*2*1,0*5 |  | 13
|  | věž |  | 0
|  | (4,0+5,0)*2*1,0*2 |  | 36
6 | 765 00-0000 | Příplatek za pracnost-pokrytí makovic dřev šindelem | m2 | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 60,0 |  | 60
7 | 765 00-0000 | Nátěr šindelové dřevěné krytiny 2x dřevním dehtem | m2 | 762.8 |  |  |  | 0 | 0.0003 | 0.22884
|  | dřevní dehet-přírodní dehet vyrobený suchou destilací |  | 0
|  | z borového dřeva; ředěno terpentýnem (cca 2:1); |  | 0
|  | doporučená vydatnost cca 15kg dehtu na 100m2 krytiny; |  | 0
|  | 593,200 'Viz 765/4 (765160000)' |  | 593.2
|  | 169,600 'Viz 765/5 (765160000)' |  | 169.6
8 | 765 00-0000 | D+M pokrývačský hák atyp nerezový-viz detail | kus | 11 |  |  |  | 0 | 0.001 | 0.011
|  | 11,0 |  | 11
9 | 998 76-5103 | Přesun hmot v objektu výšky do 24m | t | 16.259 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické
1 | 767 00-0000 | Oprava komínových dvířek vel.500x700mm+očištění +nátěr kovářskou barvou | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0,000
|  | prvek KO-1 |  | 0
|  | 1,0 |  | 1
2 | 767 00-0000 | Oprava komínových dvířek vel.150x300mm+očištění +nátěr kovářskou barvou | kus | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0,000
|  | prvek KO-2 |  | 0
|  | 7,0 |  | 7
3 | 767 00-0000 | D+M kovový rámeček se sítem vel.340x220mm, síto nerezové,žár.zinkováno | kus | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0,000
|  | prvek KO-3 |  | 0
|  | 1,0 |  | 1
4 | 767 00-0000 | D+M kovový rámeček se sítem vel.200x220mm, síto nerezové,žár.zinkováno | kus | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0,000
|  | prvek KO-4 |  | 0
|  | 2,0 |  | 2
5 | 767 00-0000 | D+M kovový rámeček se sítem vel.150x150mm, síto nerezové,žár.zinkováno | kus | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0,000
|  | prvek KO-7 |  | 0
|  | 4,0 |  | 4
6 | 767 00-0000 | Oprava kovového třmenu D50/5/1500mm+očištění +nátěr kovářskou barvou | kus | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0,000
|  | prvek KO-5 |  | 0
|  | 15,0 |  | 15
| 783 | Nátěry
1 | 783 00-0000 | Očištění dřevěných prvků krovu (prach a nečistoty, kůra)-prům.vysavač+silonový kartáč+prům.vysavač | m2 | 1962.32 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 1962,320 'Viz 783/1 (783783321)' |  | 1962.32
2 | 783 00-0000 | Očištění dřev prvků krovu od lokálního napadení hmyzem(hnilobou) ocel.kartáčem a prům.vysyvačem | m2 | 196.232 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | předpoklad 10% plochy |  | 0
|  | 1962,320*0,1 |  | 196.232
3 | 783 00-0000 | Očištění dřev.prvků krovu od bílé latex.barvy - párou+ocel.kartáčem+prům.vysavačem | m2 | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | cca 10 sloupků a vzpěr 15/15 |  | 0
|  | (0,15+0,15)*2*3,0*10 |  | 18
4 | 783 78-0000 | Nátěr tesař kcí likvidační fungicidní a insekticidní lihový (typ.ozn..FB,P,IP,D,1,2,3,S) | m2 | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | krov-stávající napadené prvky ponechané |  | 0
|  | předpoklad 30% |  | 0
|  | 300,0 |  | 300
5 | 783 78-0000 | Nátěr tesař kcí fungicidní a insekticidní vodou ředitelný (typ.ozn. FB,P,IP,1,2,3,D,SP) | m2 | 1125 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | krov-nové prvky |  | 0
|  | 282,0 |  | 282
|  | latě |  | 0
|  | (0,06+0,04)*2*2400,0 |  | 480
|  | bednění |  | 0
|  | 181,5*2 |  | 363
| 784 | Malby a tapety
1 | 784 41-0000 | Pačokování vápenné mléko 2x, do v.3,8m | m2 | 118.68 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | komín K1 |  | 0
|  | (1,0+0,8)*2*5,2 |  | 18.72
|  | komín K2 |  | 0
|  | (0,9+0,7)*2*9,8 |  | 31.36
|  | komín K3 |  | 0
|  | (1,0+0,7)*2*9,8 |  | 33.32
|  | komín K4 |  | 0
|  | (1,3+0,5)*2*9,8 |  | 35.28
2 | 784 42-0000 | Malba 2x pačokování + 2x nátěr vápenný bílý | m2 | 118.68 |  |  |  | 0 | 0.0004 | 0.047472
|  | 118,680 'Viz 784/1 (784410000)' |  | 118.68
| 9 | Ostatní konstrukce a práce HSV
1 | 950 00-0000 | D+M zakrývací plachta stavební | m2 | 1542.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | plachta na krov |  | 0
|  | 623,200*1,5 |  | 934.8
|  | plachta na strop |  | 0
|  | ((21,0*17,0)+(6,0*8,0))*1,5 |  | 607.5
2 | 950 00-0000 | Závěrečný úklid, likvidace obalů | hod | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 60,0 |  | 60
| 94 | Lešení a stavební výtahy
1 | 943 21-1111 | Montáž lešení prostorového rámového lehkého, s podlahami,zatížení do 200kg/m2,do výšky 10m | m3 | 496 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | pro opravu komínů |  | 0
|  | 4,0*4,0*4,0 |  | 64
|  | 4,0*4,0*9,0*3 |  | 432
2 | 943 21-1211 | Příplatek za první a další den použití-lešení rámové prostorové lehké s podlahami,do výšky 10m | m3 | 4960 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | nájem 10 dní |  | 0
|  | 496,000*10,0 |  | 4960
3 | 943 21-1811 | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého, s podlahami,zatížení do 200kg/m2,do výšky 10m | m3 | 496 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 496,000 'Viz 94/1 (943211111)' |  | 496
4 | 941 11-1111 | Montáž lešení řadové trubkové lehké s podlahami, zatížení do 200 kg/m2,do š.0,9m,do v.10m | m2 | 891.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | pro výměnu klempířských prvků a opravu střechy |  | 0
|  | 9,0*(21,2+10,9+8,5+5,8+8,5+5,0+17,8) |  | 699.3
|  | pro opravu věže |  | 0
|  | (4,0+4,0)*2*12,0 |  | 192
5 | 941 11-1211 | Příplatek za první a další den použití-lešení řadové trubkové lehké s podlahami š.0,9m,v.10m | m2 | 26739 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | nájem 30 dní |  | 0
|  | 891,300*30,0 |  | 26739
6 | 941 11-1811 | Demontáž lešení řadové trubkové lehké s podlahami, zatížení do 200kg/m2,do š.0,9m,do v.10m | m2 | 891.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 891,300 'Viz 94/2 (941111111)' |  | 891.3
7 | 944 11-1122 | Montáž zábradlí vnitřní ochranné na lešeňových konstrukcích trubkové 2-tyčové | m | 93.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 21,2+10,9+8,5+5,8+8,5+5,0+17,8 |  | 77.7
|  | (4,0+4,0)*2 |  | 16
8 | 944 11-1222 | Příplatek za první a každý další den použití - zábradlí vnitřní ochranné trubkové 2-tyčové | m | 2811 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | nájem 30 dní |  | 0
|  | 93,700*30,0 |  | 2811
9 | 944 11-1822 | Demontáž vnitřní ochranné zábradlí na lešenových konstrukcích trubkové dvoutyčové | m | 93.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 93,700 'Viz 94/5 (944111122)' |  | 93.7
10 | 944 41-1111 | Montáž záchytné sítě třídy A | m2 | 329.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 3,0*(21,2+10,9+8,5+5,8+8,5+5,0+17,8) |  | 233.1
|  | (4,0+4,0)*2*6,0 |  | 96
11 | 944 41-1211 | Přípl.za první a další den použití-záchytná síť tř.A | m2 | 9873 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | nájem 30 dní |  | 0
|  | 329,100*30,0 |  | 9873
12 | 944 41-1811 | Demontáž záchytné sítě třídy A | m2 | 329.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 329,100 'Viz 94/8 (944411111)' |  | 329.1
13 | 944 51-1111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 891.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | pro výměnu klempířských prvků a opravu střechy |  | 0
|  | 9,0*(21,2+10,9+8,5+5,8+8,5+5,0+17,8) |  | 699.3
|  | pro opravu věže |  | 0
|  | (4,0+4,0)*2*12,0 |  | 192
14 | 944 51-1211 | Příplatek za první a každý další den použití - ochranná síť z textilie | m2 | 26739 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | nájem 30 dní |  | 0
|  | 891,300*30,0 |  | 26739
15 | 944 51-1811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 891.3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 891,300 'Viz 94/11 (944511811)' |  | 891.3
| 96 | Bourání, demontáže
1 | 960 00-0000 | Demontáž dřevěné obložky sloupku | m2 | 4 |  |  |  | 0 | 0.015 | 0,060
|  | T16-demontáž dřevěné obložky sloupku a vzpěry |  | 0
|  | (0,2+0,2)*2*5,0 |  | 4
2 | 960 00-0000 | Demontáž klempířských prvků | m | 190 |  |  |  | 0 | 0.003 | 0,570
|  | 190,0 |  | 190
3 | 960 00-0000 | Demontáž plechové krytiny | m2 | 80 |  |  |  | 0 | 0.007 | 0,560
|  | (4,0*2,0)+(20,0*3,5)+(2,0*1,0) |  | 80
4 | 960 00-0000 | Demontáž ocelových mříží poklopů a vikýřů, vel.1000x1000mm | kus | 7 |  |  |  | 0 | 0.02 | 0,140
|  | 7,0 |  | 7
5 | 976 04-0000 | Opatrné vybourání železobetonové komínové krycí desky,do tl.100mm | m2 | 2.52 |  |  |  | 0 | 0.176 | 0,444
|  | komín K2 |  | 0
|  | 1,0*0,8 |  | 0.8
|  | komín K3 |  | 0
|  | 1,1*0,8 |  | 0.88
|  | komín K4 |  | 0
|  | 1,4*0,6 |  | 0.84
6 | 978 01-0000 | Otlučení vnitřní omítky stěn pilířů,rozsah do 100%, malta vápenná nebo vápenocementová | m2 | 79.38 |  |  |  | 0 | 0.046 | 3,651
|  | komínová tělesa na půdě |  | 0
|  | komín K1 |  | 0
|  | (1,0+0,8)*2*2,3 |  | 8.28
|  | komín K2 |  | 0
|  | (0,9+0,7)*2*8,0 |  | 25.6
|  | komín K3 |  | 0
|  | (1,0+0,7)*2*6,5 |  | 22.1
|  | komín K4 |  | 0
|  | (1,3+0,5)*2*6,5 |  | 23.4
7 | 964 06-1331 | Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného, průřezu zhlaví do 0,05m2 | kus | 40 |  |  |  | 0 | 0.048 | 1,920
|  | pro opravu (výměnu) vazných trámů,pozednic |  | 0
|  | 40,0 |  | 40
8 | 962 03-2231 | Bourání zdiva z cihel pálených na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 4.8 |  |  |  | 0 | 1.8 | 8,640
|  | stavební úprava Z1-Z4 |  | 0
|  | vybourání zdiva nad pozednicí |  | 0
|  | 0,8*0,4*15,0 |  | 4.8
9 | 997 01-3115 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, použitím mechanizace,pro budovy do výšky 18m | t | 15.985 |  |  |  | 0 | 0 | 0,000
10 | 997 01-3311 | Montáž a demontáž shozu suti do výšky 10m | m | 9 |  |  |  | 0 | 0 | 0,000
|  | 9,0 |  | 9
11 | 997 01-3321 | Příplatek za každý další den použití shozu | m | 270 |  |  |  | 0 | 0 | 0,000
|  | nájem 30 dní |  | 0
|  | 9,0*30,0 |  | 270
12 | 997 01-3501 | Odvoz vybouraných hmot na skládku do 1km | t | 15.985 |  |  |  | 0 | 0 | 0,000
13 | 997 01-3509 | Odvoz vybouraných hmot a suti na skládku -příplatek za každý další 1km | t | 319.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0,000
14 | 997 01-3803 | Poplatek za uložení na skládce-tříděná suť | t | 14.655 |  |  |  | 0 | 0 | 0,000
|  | 14,655 |  | 14.655
15 | 997 01-3811 | Poplatek za uložení na skládce-dřevo | t | 0.06 |  |  |  | 0 | 0 | 0,000
|  | 0,060 |  | 0.06
16 | 997 01-3831 | Poplatek za uložení na skládce-směsný odpad | t | 1.27 |  |  |  | 0 | 0 | 0,000
|  | 1,27 |  | 1.27
| 99 | Přesun hmot
1 | 998 01-1002 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12m | t | 17.09 |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Krycí list
Krycí list rozpočtu
Stavba: |  | NOVÉ MĚSTO NM, VRATISLAVOVO N. ČP.114 - MUZEUM
Objekt: |  | OPRAVA KROVU A VÝMĚNA KRYTINY - ZMĚNA Č.1
[7 empty] | IČO |  | DIČ
Objednatel: |  | MĚSTO NOVÉ MĚSTO NM, VRATISLAVOVO N. 103 |  |  |  |  | 294900
Projektant: |  | ING.ARCH.P.DOSTÁL, VARŠAVSKÁ 22, PRAHA 2 |  |  |  |  | 17004209
Zhotovitel:
Subdodavatel:
Zpracovatel PP: |  | ING. ARCH. PETR DOSTÁL
Uživatel:
Jiné údaje:
Název MJ: |  | M2 |  | Počet MJ: | 623 |  | Náklady na MJ:
JKSO: |  | 8014512 |  | Ev.č.typ.proj.: |  |  | Cenová úroveň:
Reg. Číslo: |  |  |  | Zakázka:
Rozpočtové náklady v korunách
Základní rozpočtové náklady | [5 empty] | Vedlejší rozpočtové náklady
1 | ZRN prací montážních |  | Dodávka |  | 13 | Zařízení staveniště
2 |  |  | Montáž |  | 14
3 | ZRN prací stavebních |  | HSV |  | 15
4 |  |  | PSV |  | 16
5 | ZRN celkem (ř. 1-4) |  |  |  | 17
6 | HZS a jiné nákl. hl. II/III |  |  |  | 18
7 | Jiné náklady |  |  |  | 19
8 | Hlava II/III celkem (ř. 5-7) |  |  |  | 20
9 | Hl. XI - HZS, revize, zkoušky |  |  |  | 21
10 | Hl. XI - kompletační činnost |  |  |  | 22
11 | Rezerva |  |  |  | 23
12 | Součet (ř. 8-11) |  |  |  | 24
[5 empty] | 25 | VRN celkem (ř. 13-24)
Celkové náklady
[5 empty] | 26 | Celkem (ř. 12+25)
[5 empty] | 27 | DPH 21%
[5 empty] | 28 | DPH ze specifikací 21%
[5 empty] | 29 | DPH ze specifikací 15%
[5 empty] | 30 | Celkem (ř. 26-29)
[5 empty] | Název stavby v evid. |  |  | OPRAVA STŘECHY
[5 empty] | Název objektu v evid. |  |  | 100
Číslo záznamu v evid.
Podpis |  |  | Razítko |  | Datum